PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Hoàng Văn Quân | Mã sinh viên | B24DTCN268 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN_KS25_CNTT2 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý bác sĩ | Lịch làm việc | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem và cập nhật lịch làm việc của bác sĩ, để sắp xếp ca khám hợp lý. |
| Đặt lịch khám | Đặt lịch | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống, để đi khám đúng giờ. |
| Thanh toán | Thanh toán online | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến, để tiết kiệm thời gian chờ đợi. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Independent | Story gộp 3 chức năng độc lập (quản lý lịch, nhắc lịch, thanh toán), khiến nó phụ thuộc vào nhiều module khác nhau cùng lúc. |
| Small | Phạm vi quá rộng, gồm nhiều tính năng lớn nên dung lượng story bị phình to, khó ước lượng và không thể hoàn thành trong 1 Sprint. |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám, để không bị quên buổi hẹn. |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trên ứng dụng, để đi khám nhanh chóng. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Tính năng cốt lõi ở Release 1 giúp lễ tân vận hành và thiết lập ca làm việc cho bác sĩ. |
| US-02 | Should | Giúp bệnh nhân chủ động đặt khám, nâng cao trải nghiệm nhưng lễ tân vẫn có thể hỗ trợ nếu chưa có. |
| US-03 | Could | Tính năng tiện ích gia tăng, bệnh nhân vẫn có thể thanh toán trực tiếp tại viện nếu chưa phát triển xong. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân nhấn chọn xem chi tiết kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị đầy đủ các chỉ số xét nghiệm và kết luận của bác sĩ |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác X kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập và kết quả xét nghiệm chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở màn hình tra cứu kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị trạng thái "Đang chờ duyệt" và ẩn toàn bộ thông số chi tiết |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | - Mục đích: AC quy định các điều kiện nghiệp vụ cụ thể để một User Story được coi là đúng yêu cầu người dùng. DoD là bộ tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung cho tất cả các câu chuyện/sản phẩm tăng trưởng. - Phạm vi áp dụng: AC áp dụng riêng biệt cho từng User Story. DoD áp dụng chung cho toàn bộ mọi User Story trong Sprint. |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Tin nhắn nhắc lịch gửi cho bệnh nhân phải chứa đầy đủ: Tên bệnh nhân, Tên bác sĩ, Ngày khám và Khung giờ khám. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn đã qua Code Review, Unit Test pass 100%, không còn bug High/Critical và được deploy thành công lên môi trường Staging. |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Giao diện CRUD quản lý ca làm việc đơn giản trên Web lễ tân. |
| US-02 | 5 | Mức độ phức tạp trung bình, cần kiểm tra và khóa khung giờ trùng lịch. |
| US-03 | 8 | Mức độ phức tạp cao do liên quan đến tích hợp cổng thanh toán bên thứ 3 và bảo mật dữ liệu tài chính. |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point đo lường tổng thể độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực tương đối của công việc mà không phụ thuộc vào trình độ cá nhân. Ước lượng theo giờ dễ gây sai lệch vì mỗi Developer có tốc độ xử lý khác nhau.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity (người-ngày): 4 Developers *10 ngày = 40 người-ngày(do 1 Developer bị điều sang dự án khác). Tỷ lệ capacity: 4/5 = 80% Số SP đề xuất cam kết: 25SP * 80% = 20SP |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn các story: D1 (3 SP), D2 (8 SP), D3 (5 SP), D5 (3 SP). Tổng SP: 3 + 8 + 5 + 3 = 19 SP |
| Sprint Goal | Hoàn thành các tính năng cơ bản cho bệnh nhân trên ứng dụng di động gồm: đăng nhập OTP, đặt lịch khám, xem kết quả xét nghiệm đã duyệt và nhận tin nhắn nhắc lịch. |
| Lý do lựa chọn | Ưu tiên chọn các câu chuyện thuộc nhóm Must (D1, D2, D3) để hoàn thành luồng chức năng chính của Release 2. Chọn thêm D5 (Should) vì tổng điểm 19 SP vừa vặn với capacity 20 SP của đội. |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình hiển thị kết quả xét nghiệm trên ứng dụng di động | UI/UX | 4 giờ |
| Viết API tra cứu kết quả xét nghiệm và kiểm tra trạng thái duyệt của bác sĩ | Development | 8 giờ |
| Viết test case và thực hiện kiểm thử luồng hiển thị / che ẩn kết quả | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Thực tế: 24 SP còn lại. Lý tưởng: 10.4 SP còn lại. Chênh lệch: 24 - 10.4 = 13.6 SP Kết luận: Đội đang chậm tiến độ so với kế hoạch |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu: Biểu đồ thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 6, sau đó giảm đột ngột dốc đứng từ ngày 6 đến 10 - Rủi ro: Công việc bị dồn vào cuối Sprint (Water-Scrum-Fall), dễ dẫn đến kiểm thử sơ sài, thiếu thời gian fix bug và nguy cơ lọt lỗi lên production. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum, Scrum Master cần nhắc nhở đội chủ động cập nhật trạng thái Task và chia nhỏ các task thành nhiều phần việc nhỏ hơn (2 - 4 giờ) để theo dõi tiến độ chính xác từng ngày. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các câu chuyện đã hoàn thành và xác nhận Increment có đáp ứng các Acceptance Criteria hay không. |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo timebox và giữ không khí thảo luận tích cực. |
| Developers | Trực tiếp trình diễn (demo) chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên Web lễ tân. |
| Stakeholders | Quan sát demo, trải nghiệm thử và đưa ra nhận xét, đóng góp ý kiến phản hồi. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Cách xử lý: Product Owner ghi nhận đề nghị tính năng "đổi ca bác sĩ" vào Product Backlog, trao đổi với Stakeholder về giá trị mang lại và tự quyết định thứ tự ưu tiên trong các Sprint tiếp theo. Giá trị thể hiện: "Thích ứng với sự thay đổi hơn là đi theo kế hoạch"

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Liked | Đội đã nỗ lực hoàn thành tính năng đúng hạn và chuẩn bị buổi demo chu đáo. |
| Lacked | Thiếu bộ dữ liệu kiểm thử (Test Data) thực tế và chưa kiểm thử các kịch bản ngoại lệ như đổi ca hay trùng lịch. |
| Learned | Nhận ra tầm quan trọng của việc chuẩn bị dữ liệu test đa dạng, bao phủ cả các trường hợp biên trước khi release. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng danh sách Test Case bổ sung các kịch bản trùng lịch/đổi ca và tạo dữ liệu test mẫu đa dạng. | Tester / Developers | 100% test case ngoại lệ được thực thi và xác nhận không phát sinh lỗi trùng lịch trong Sprint tới. |